#### TÖÖVÔTULEPING  nr.

Uulus,

...06.2017. a

1. Lepingu osapooled ja objekt.

1.1. Tellija: Tahkuranna Vallavalitsus, keda esindab vallavanem Karel Tölp, kes tegutseb põhimääruse alusel

1.2. Töövôtja: ……………………….., keda esindab ……………………., kes tegutseb ………… alusel.

1.3. Käesoleva töövõtulepingu (edaspidi Leping) objektiks on Tahkuranna valla teede mustkatete ehitamine ja pindamistööd järgnevatel objektidel: …………………..  (edaspidi tööd).

1.3.1. Männiku tee – pikkusega 655 m, laiusega 5,2 m (joonisel punasega) pinnatult pluss servad.  Teest ca 200 m lõigul (joonisel sinisega) tuleb pealt kruus (ca 15-20 cm) ära kaevata ja Pihla tee ristmikul asfalt ära freesida ning kruus välja kaevata. Seejärel tuleb välja kaevata all olev muld (ca 10-15 cm kiht) ja sinna tagasi panna varem välja kaevatud kruus. Muld ladustada kuni 3 km kaugusele. Kruusa peale tuleb panna killustik 32-64 mm 12 cm kiht ja tihendada.

Seejärel olemasolev kogu tee (655 m) siluda ja katta kogu pikkuse ulatuses v.a. Pihla tee ristmik, freespuru kihiga ja tihendada. Peale tihendamist peab olema kihi paksus igas kohas vähemalt 10 cm. Seejärel katta 2,5 kordse pindamisega graniitkillustikuga. Samuti tuleb freespuruga rajada ja mustkattega katta mahasõidud 2 m teest õuede sissesõitudel (samuti laiemad alad ja sissesõidud). Sissesõidud tuleb rajada nii, et ehitustööde piiriks on olemasolev –loogiline sõidujälg. Pihla tee ristmikule tuleb paigaldada tee alla uus ca 15 m pikkune 300 mm läbimõõduga plastist truup ning otsad laduda kividega. Seejärel rajada killustikalus ja katta asfaldiga 5 cm paksuse kihina (asfaldisegu AC 12 surf graniitkillustikuga). Ristmikul peavad jääma tänasega samad gabariidid ja vähemalt sama absoluutkõrgus merest. Sõidutee tuleb rajada kahepoolse kaldega 2-3 %, kurvis kaldega sisekurvi suunas.

Peale tee rajamist tuleb servadesse panna ca 5 cm paksune kiht mulda ja külvata muruseeme. Olemasolevate teede lõhkumise korral tuleb need taastada

1.3.2. Muuli tee – pikkus 935 m, millest 585 m keskmise laiusega 3,5-3,7 m (joonisel punasega) ja 350 m keskmise laiusega 3,2 m pinnatult pluss servad (joonisel sinisega). Joonisel punasega näidatud osal  tuleb olemasolev tee siluda, katta freespuru kihiga ja tihendada. Peale tihendamist peab olema kihi paksus vähemalt 10 cm. Seejärel katta 2,5 kordse pindamisega graniitkillustikuga. Samuti tuleb freespuruga rajada ning mustkattega katta 2 m õuede sissesõitudel ning 5 m ristumistel teedega pöörderaadiuste lõppudest. Tee tuleb rajada ühepoolse kaldega 2-3 %. Kurvid ja sissesõidud tuleb rajada nii, et ehitustööde piiriks on olemasolev – loogiline sõidujälg. Välja tuleb vahetada ja asendada 400 mm jämeduse plastist truubitoru vastu Roosiaia juures asuv 6 m pikkune truup (joonisel rohelisega).

Joonisel sinisega näidatud alal tuleb pealt kruus (ca 15 cm) ära kaevata. Seejärel tuleb välja kaevata all olev muld (ca 10 cm kiht) ja sinna tagasi panna varem välja kaevatud kruus. Muld ladustada kuni 3 km kaugusele. Kruusa peale tuleb panna killustik 32-64 mm 12 cm kiht ja tihendada. Pärast seda katta freespuru kihiga ja tihendada. Peale tihendamist peab olema kihi paksus vähemalt 10 cm. Seejärel katta 2,5 kordse pindamisega graniitkillustikuga. Samuti tuleb freespuruga rajada ning mustkattega katta 5 m ristumistel teedega pöörderaadiuste lõppudest. Tee tuleb rajada ühepoolse kaldega 2-3 %. Kurvid ja sissesõidud tuleb rajada nii, et ehitustööde piiriks on olemasolev –loogiline sõidujälg

Peale kogu tee rajamist tuleb servadesse panna ca 5 cm paksune kiht mulda ja külvata muruseeme. Tee ehitusel võib kasutada Karu teed, Mereküla teed võib kasutada äärmisel vajadusel, Killi teed võib kasutada äärmisel vajadusel ainult tühja autoga sõites. Keelatud on transport poolhaakes kärudega. Olemasolevate teede lõhkumise korral tuleb need taastada.

1.3.3. Savi tänav – pikkus 210 m, keskmine laius 3,3 m pinnatult pluss servad (joonisel punasega). Olemasolev tee siluda, katta freespuru kihiga ja tihendada. Peale tihendamist peab olema kihi paksus vähemalt 10 cm. Seejärel katta 2,5 kordse pindamisega graniitkillustikuga. Samuti tuleb freespuruga rajada ja mustkattega katta mahasõidud 2 m õuede sissesõitudel. Samuti tuleb freespuruga rajada ning mustkattega katta 5 m ristumistel teedega pöörderaadiuste lõppudest Tee tuleb rajada ühepoolse kaldega 2-3 %. Kõik ristmikud, kurvid ja sissesõidud tuleb rajada nii, et ehitustööde piiriks on olemasolev –loogiline sõidujälg.

Peale kogu tee rajamist tuleb servadesse panna ca 5 cm paksune kiht mulda ja külvata muruseeme. Keelatud on transport poolhaakes kärudega. Olemasolevate teede lõhkumise korral tuleb need taastada.

1.3.4. Ranna tänav - pikkus 190 m, keskmise laiusega 2,9 m (joonisel punasega) pinnatult pluss servad Olemasolev tee siluda, katta freespuru kihiga ja tihendada. Peale tihendamist peab olema kihi paksus 10 cm. Seejärel katta 2,5 kordse pindamisega graniitkillustikuga. Samuti tuleb freespuruga rajada ja mustkattega katta mahasõidud 2 m õuede sissesõitudel. Tee osa tuleb rajada ühepoolse kaldega 2-3 %. Kõik sissesõidud tuleb rajada nii, et ehitustööde piiriks on olemasolev –loogiline sõidujälg.

Peale kogu tee rajamist tuleb servadesse panna ca 5 cm paksune kiht mulda ja külvata muruseeme. Keelatud on transport poolhaakes kärudega. Olemasolevate teede lõhkumise korral tuleb need taastada.

NB! Muuli tee rajamisel soovime kaht hinda, sest Muuli tee äärde on plaanis rajada sel aastal tänavavalgustus ning kindlasti ei saa paigaldada mustkatet enne kaablite ja postikannude paigaldust. Lisaks on Uulu kanalile ehitatava silla ja ca 100 m pikkuse kergliiklustee rajamise tõttu teel raskeveokite liiklus. Juhul kui need ehitused ei saa tehtud enne 15. augusti, jääb mustkatte rajamine 2018. aastasse ja peab saama valmis hiljemalt 22. juuniks. Tee alus koos freespuru kihiga tuleb kindlasti rajada 2017. aastal

1.4. Lepingu dokumendid koosnevad käesolevast Lepingust, Lepingu lisadest ning Lepingu  muudatustest, milles lepitakse kokku pärast käesolevale Lepingule allakirjutamist ning mis muutuvad Lepingu lisadeks.

1.5. Tööd teostatakse käesoleva Lepingu ja järgnevate Lepingu lisadeks olevate muude dokumentide  kohaselt, mille pädevusjärjekord on alljärgnev:

1.5.1. 2017.a lihthanke “Tahkuranna valla teede mustkatted“ (edaspidi lihthange) dokumendid;

1.5.2. Töövõtja poolt lihthankes esitatud pakkumus “Tahkuranna valla teede mustkatted“ (edaspidi pakkumus);

1.5.3. Leping ja muud lisad;

2. Tööde maksumus.

2.1. Tööde maksumus on sätestatud tükihindandena Lepingu lisaks 1 olevas pakkumuse maksumuses.

3. Lepingu tähtajad.

3.1. Tööde algus on juuni 2017.a ja lõpp 15.august 2017.a.

3.2. Tööde tähtaegseks valmimiseks kohustub Tellija kindlustama Töövõtja tööde etappidel pideva tööfrondiga.

3.3. Ehitustööde tähtaja ületamise eest on Tellijal lisaks tekitatud kahju hüvitamisele õigus nõuda Töövõtjalt leppetrahvi 320 EUR iga viivitatud päeva eest. Tellijal on õigus leppetrahv kinni pidada Töövõtjale tasumata arvetest.

4. Tööde eest tasumine.

4.1. Tööde teostamise lõppedes esitab Töövõtja Tellijale teostatud tööde üleandmis – vastuvõtuakti (edaspidi üleandmis – vastuvõtuakt) ja sellele vastava arve. Tellija kohustub üleandmis – vastuvõtuakti aktsepteerima vôi kirjalikult pôhjendades tagasi lükkama 3 (kolme) päeva jooksul. Kui Tellija eeltoodud tähtaja jooksul ei esita kirjalikku põhjendust üleandmis – vastuvõtuakti tagasi lükkamise kohta, siis loetakse töö Tellija poolt vastuvôetuks.

4.2. Arve eest tasumine toimub 15 (viisteist) päeva jooksul peale üleandmis – vastuvõtuakti aktsepteerimist Tellija poolt.

5. Tellija õigused ja kohustused.

5.1. Tellija annab Töövötjale tööfrondi üle hiljemalt 2 päeva enne töödega alustamist.

5.2. Tellijal on õigus muuta Lepingu punkti 1.3 alapunktides sätestatud tööde mahtusid 20% ulatuses.

5.3. Teostada kontrolli tööde teostamise üle, sealhulgas kasutatavate materjalide ja seadmete kvaliteedi üle, ning puuduste avastamisel teha Töövõtjale kohustuslikke ettekirjutusi. Ettekirjutused on kohustuslikud juhul, kui need jäävad Tööle kokkulepitud omaduste tagamise piiridesse.

5.4. Tööde tähtajaks teostamata jätmisel või mittenõuetekohasel teostamisel on Tellijal õigus tellida Töö kolmandatelt isikutelt Töövõtja kulul, välja arvatud kui tähtaja ületamine ei ole põhjustatud Töövõtja tegevusest.

6. Töövõtja õigused ja kohustused.

6.1. Töövôtja kohustub:

6.1.1. Teostama tööd suure professionaalsusega, kinni pidama kehtivatest ehitusnormidest ning eeskirjadest ning teostama kõik Lepinguga ette nähtud tööd kvaliteetselt.

6.1.2. hankima omal kulul kõik tööde teostamiseks vajalikud ehitusmaterjalid või korraldama nende hankimise ning tagama Ehitusobjektil kõigi vajalike seadmete ja muude töövahendite olemasolu.

6.1.3. Kôrvaldama omal kulul viivitamatult vead ja puudused, mis on tekkinud Töövõtja Lepinguliste kohustuste täitmata jätmisest või mittekohasest täitmisest.

6.1.4. Koristama oma tööst tekkinud ehitusprahi ning korraldama selle käitlemise õigusaktides sätestatud korras. Peale pindamist tuleb 5-7 päeva jooksul tee lahtistest kividest puhastada.

6.1.5. Kaevetööde teostamisel vajalikud kooskõlastused trassi- ja kaablivaldajatelt võtab tööde teostaja. Samuti muudelt asutustelt, kui see on vajalik. Kui kooskõlastust ei saa ilma projekti/eskiisi olemasoluta, siis tuleb see teha tööde teostajal omal kulul.

6.1.6. Teatama Tellijale 1 tööpäeva jooksul kôigist tööde kvaliteeti ja tähtaegset valmimist ohustavatest asjaoludest.

6.1.7. Esitama Tellijale peale tööde lõpetamist üleandmiseks vajaliku dokumentatsiooni.

6.1.8. Andma teostatud töödele 2 aastase garantii. Nimetatud garantiiaeg hakkab kulgema üleandmis-vastuvõtuaktile allakirjutamise päevast. Garantiiajaperioodil tuvastatud puuduste kõrvaldamisele asub Töövõtja omal kulul hiljemalt viie (5) tööpäeva jooksul peale kirjaliku teate saamist Tellijalt. Tellijal ei ole õigus kõrvaldada puudusi, välja arvatud juhul, kui Tellija on sellise töö vajadusest Töövõtjale teatanud ja viimane ei ole asunud puudusi kõrvaldama ega esitanud tööde likvideerimise graafikut viie (5) tööpäeva jooksul. Sellisel juhul on Tellijal õigus nõuda Töövõtjalt vajalike kulutuste hüvitamist, mis Tellija kandis seoses puuduste kõrvaldamisega.

6.1.9. Järgima tööde teostamisel kehtivaid töötervishoiu ja tööohutuse, tuleohutuse ning keskkonnakaitse eeskirju ja vastutama nende täitmise eest. Töövõtja vastutab Ehitusobjektil toimuva tegevuse eest.

6.1.10. Andma aru tööde käigust Tellijale tema nõudmisel ja võimaldama Tellijal teostada kontrolli ja tehnilist järelevalvet tehtavate tööde üle.

6.1.11. Teostama tööd selliselt, et oleks tagatud Ehitusobjekti ja selle ümbruses asuvate inimeste, territooriumi, hoonete, autode, mehhanismide jms ohutus.

6.1.12. Vastutama Tellijale ja kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest ning kohustub eelnimetatud kahju hüvitama.

6.1.13. Tasuma Tellijale oma tegevuse tagajärjel tööde mittetähtaegse üleandmisega tekitatud kahju kogu selle kahju ulatuses.

6.2. Kõik tööde teostamisega seotud kulud kannab Töövõtja. Tööde hulka kuuluvad ja Töövõtja on kohustatud tegema ka sellised tööd ja toimingud, mis ei ole Lepingus ega selle lisades küll otseselt ette nähtud, kuid mille tegemine on tavapäraselt vajalik Lepingu täitmiseks ja eesmärgi saavutamiseks.

6.3. Töövõtja rakendab oma tegevuses ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 ja OHSAS 18001:2007 järgi sertifitseeritud kvaliteedi, tööohutus ja keskonnajuhtimissüsteemi. Töövõtja kohustub oma Lepingujärgses tegevuses täitma sellest tuleneda võivaid Tellija poolt esitatavaid täiendavaid nõudeid.

6.4. Töövôtjal on ôigus nôuda tööde lôpptähtaja muutmist juhul, kui talle pole lepingujärgselt       tagatud tööfronti.

7. Lepingu kehtivus.

7.1. Leping jôustub lepingu allakirjutamise momendist.

7.2. Leping lõpeb, kui Lepingust tulenevad Poolte kohustused on mõlemapoolselt täielikult ja nõuetekohaselt täidetud.

7.3. Mõlemal Poolel on õigus Leping ühepoolselt ennetähtaegselt lõpetada, kui teine Pool osutub maksejõuetuks või teise poole suhtes kuulutatakse välja pankrot, samuti muudel Lepingus ja seaduses ettenähtud juhtudel.

7.4. Tellijal on õigus Leping enne selle täitmist ülesöelda, kui Töövõtja ei täida oma Lepingust tulenevaid kohustusi vaatamata Tellija esitatud korduvatele kirjalikele nõudmistele.

8. Force Majeure.

8.1. Force majeure all môeldakse mistahes ettenägematut sündmust, mille üle osapooltel puudub kontroll, s.h. maavärin, riigipööre, sôda jne ja mis ei vôimalda lepingu osapooltel Lepingut täita.

8.2. Käesoleva lepingu puhul võivad ettenägematu sündmusena arvesse tulla ilmastikust tingitud asjaolud (temperatuur, paduvihmad, lumi), mis tehnoloogiliselt ei võimalda Lepinguga määratud töid tähtaegselt lõpetada.

8.3. Force Majeure muudab käesolevas Lepingus toodud tähtaegu perioodi vôrra, mille jooksul Lepingu täitmine on mainitud tegurite tôttu katkenud.

9. Muud tingimused.

9.1. Käesoleva Lepingu osapoolte esindajad on:

9.1.1. Töövôtja:	tel. 
9.1.2. Tellija:	Karel Tölp		tel. 56 673 533

9.2. Pooled kannavad vastutust oma Lepingujärgsete kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmisega teisele Poolele tekitatud kahju eest.

Pooled kohustuvad mitte avaldama kolmandatele isikutele antud Lepinguga seotud informatsiooni, mis vôiks Tellijat vôi Töövôtjat kahjustada.

9.3. Pooltel on õigus loovutada Lepingust tulenevaid ja sellega seotud õigusi ja kohustusi kolmandatele isikutele ainult teise Poole eelneval kirjalikul nõusolekul.

9.4. Poolte vahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel.

9.5. Konsensuse mittesaavutamisel lahendatakse vaidlused vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele.

9.6. Leping on koostatud kahes vôrdset juriidilist jôudu omavas eksemplaris,millest üks kuulub Tellijale ja teine Töövôtjale.

Lisa 1: Pakkumuse maksumus.

Tellija:   					Töövôtja:

Tahkuranna Vallavalitsus			………………………………

Reg.nr. 75023378			            Reg.nr.

Uulu küla Tahkuranna vald                            ……………………………….
tel. 44 48 890                                                   a/a 
faks: 44 48 891		                        pank

………………………			…………………………

Karel Tölp

Vallavanem